## แนวทางการจัดทำแผน (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2569)
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้โดยดำเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด
สู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2
2.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ
2.2.1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
2.2.2 งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2.3 งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2.3 การฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร
ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับ
(1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
(2) โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
(3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
(4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
(5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
(6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
(7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plandoae30@gmail.com
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## 2.2 ปฏิบัติงาน-เงินจังหวัด (hidden)
2.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงาน......(1)...........
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
(2) |  | (3) | (4) | (5) | 2568 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569
[5 empty] | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0
1 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
2 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
3 | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
4 | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## ปฏิบัติงาน-เงินโครงการอ.ชื่นชม
2.1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (โครงการตามตัวชี้วัด) (เม.ย.-มิ.ย. 2569)
หน่วยงาน...สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม...จังหวัดมหาสารคาม...(1)...
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | กิจกรรม |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | (6) |  |  | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | อบรม/ประชุม | วัสดุ | ติดตาม | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
(2) |  | (3) | (4) | (5) |  |  |  | 2568 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569 |  | 2569
[8 empty] | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 19099 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705 | 0 | 12394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1 | กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1) ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
1.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1 | โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [30 empty] | สุรนันท์ กองเกิด
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดศัตรูเชิงรุก
1.1) สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและการแจ้งเตือน
1.1.1) สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในพื้นพื้นที่เสี่ยงที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 480 |  |  |  | 480 | [15 empty] | 480
1.2) ประเมินความหนาแน่นและการจัดการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดศัตรูพืช
1.2.1) สุ่มสำรวจเพื่อประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ระบาดศัตรูพืชระดับพื้นที่ (ด้วยวิธีเร่งด่วน RRA)
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 600 |  |  |  | 600 | [17 empty] | 600
1.3) ตรวจประเมินแปลงส่งเสริมมันสำปะหลังพันธุ์ดี (ธนาคารท่อนพันธุ์ชุมชน)
1.3.1) สนับสนุนการสำรวจและตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลัง
1.4) ควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
1.4.1) ผลิตชีวภัณฑ์ชนิดพร้อมใช้ สนับสนุนลงพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาด และการให้บริการเกษตรกร
(1) ผลิตขยายเชื้อราควบคุมศัตรูพืชและเตรียมการเผชิญเหตุภัยพิบัติธรรมชาติและศัตรูพืชระบาดชนิดพร้อมใช้
2) พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช
2.1) พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอารักชาพืชและดินปุ๋ย
2.1.1) พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริ
(1) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริในพืชมูลค่าสูง
2.2) สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินป๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่ Service Provider ดินปุ๋ยชุมชน
2.2.1) สนับสนุนการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเฉพาะด้าน
2.3) สร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานคลินิกพืช
2.3.1) เพิ่มสมรรถนะของหมอพืชชุมชน
2.3.2) สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริการคลินิกพืช
3) ติดตาม ประเมิน และรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
3.1) สนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช
2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ
1) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร
1.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
3 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต | [30 empty] | นางระเบียบ นาไชยเวศน์
3.1 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต
1) จัดเวทีแห่งการเรียนรู้
1.1) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ 3 )
1.1.1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต
1.2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ 2 )
1.2.1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต
2) การบริหารจัดการโครงการ
| 2.1) การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. | 1 ครั้ง | 1250 | ศพก.หลัก บ้านเจริญสุข หมู่ 11 ต.ชื่นชม | [18 empty] | 1250
| - ค่าอาหาร 10 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท | 10 ราย |  |  | 1000
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท |  |  |  | 250
2.2) การติดตามและประเมินผลโครงการ
3.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่
1) ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
| 1.2) ติดตามให้ค้าปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องตัน | 31 ราย | 1705 | [21 empty] | 1705
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง | [5 empty] | 1705
4 | โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช | [30 empty] | นางระเบียบ นาไชยเวศน์
4.1 กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช
1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
1.1) การสร้างการรับรู้ อบรมทีมพี่เลี้ยงการใช้เทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียน
| 1.2) ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน | 3,400 ครัวเรือน | 689 | อ.ชื่นชม | [20 empty] | 689
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง | [5 empty] | 689
1.3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4.2 กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
1) การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
5 | โครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่
1) การขยายผลเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
1.1) การจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกร ดำเนินการเชิงพื้นที่
1.2) การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น และติดตามผล
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน | [30 empty] | นางระเบียบ นาไชยเวศน์
6.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
1) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
1.1) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
6.2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
| 1) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลางไปดี | 1 แห่ง | 8900 | วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านกระบาก หมู่ 10 ต.เหล่าดอกไม้ | [20 empty] | 8900
| -จัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  | 8900
2) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนระดับปรับปรุงไปปานกลาง
7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
7.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
1) ลำดับที่ 84
1.1) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเพิ่มผลิตภาพการผลิตมันสำปะหลังให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
2) ลำดับที่ 98
2.1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไพล
3) บริหารจัดการโครงการ
8 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
8.1 กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
1) บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจประเมินแปลง เก็บข้อมูล และรายงานผลโครงการ
9 | โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
9.1 กิจกรรมปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
1) สนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
10 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10.1 กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2) การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นอื่น
2.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(1) จัดเวทีชุมชน
(2) ลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(3) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.1.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1.1) การดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1.1.1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3
1.2 กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงกรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) จัดทำแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [30 empty] | นางระเบียบ นาไชยเวศน์
1.1 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) พัฒนาเกษตรกร
| 1.1) เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ | 10 ราย | 2500 | แปลงใหญ่ผักอินทรีย์หมู่ 6 บ้านน้ำจั้น ต.ชื่นชม | 2500 | [17 empty] | 2500
| - ค่าอาหาร 10 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท | 10 ราย |  |  | 1000
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |  |  |  | 500
| - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงเกษตรกร 10 รายๆ ละ 100 บาท |  |  |  | 1000
| 2) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. |  | 600 | อ.ชื่นชม | [18 empty] | 600
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง | [5 empty] | 600
3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
3.1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
| 3.2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 15 ราย | 1875 | ศพก.หลัก บ้านเจริญสุข หมู่ 11 ต.ชื่นชม | 1875 | [17 empty] | 1875
| - ค่าอาหาร 15 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท | 15 ราย |  |  | 1500
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 รายๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท |  |  |  | 375
2 | โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))
2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
1) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1) เสริมสร้างศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อการขยายผลการพัฒนา
1.1.1) การจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Model
3 | โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร
3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร
1) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | [30 empty] | นางสาวกนกวรรณ ราชเจริญ
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) บริหารจัดการโครงการ
1.1) ประชุม ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล จัดทำรายงานและให้คำแนะนำ
| 1.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการหมอกควัน ไฟน้ำและฝุ่นละออง |  | 500 | อ.ชื่นชม | [20 empty] | 500
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง | [5 empty] | 500
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## ต.ย.อบรมโครงการ (hidden)
- ตัวอย่าง -
2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (โครงการตามตัวชี้วัด)
หน่วยงาน.......(1)..........
โครงการ |  | หน่วยนับ |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  |  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. 68 |  | พ.ย. 68 |  | ธ.ค. 68 |  | ม.ค. 69 |  | ก.พ. 69 |  | มี.ค. 69 |  | เม.ย. 69 |  | พ.ค. 69 |  | มิ.ย. 69 |  | ก.ค. 69 |  | ส.ค. 69 |  | ก.ย. 69 |  | (7)
| (2) |  | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | ราย | 200 | 40000 |  |  |  | 200 | 40000
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
| 1.1 หลักสูตรการผลิต ตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP | ราย | 200 | 40000 | (ระบุ) เช่น ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบล ฯลฯ |  |  | 200 | 40000 | [20 empty] | นาย....(หลัก)
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน